## Sayfa1
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı RİSK KAYIT FORMU (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)
Alt Birim: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | [11 empty] | Tarih: 20/01/2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı ( R ) | Değişim (Riskin Yönü) | Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar
1 | SKSPDR1 | H.4.4.Öğrencilere psikolojik, diyetetik, sportif, sosyal ve kültürel açıdan katkı sağlayan faaliyetlerin sayısını artırmak | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Gizlilik ve Etik İhlal Baskısı Riski | Yönetimin veya ailelerin öğrenci bilgisi talep etmesi. | Etik yönetmelik bilgilendirmesi. | 4 | 3 | 12 | Yeni | Bilgilendirilmiş Onam Formu'nun hukuki birimce onaylanıp tüm danışanlara imzalatılması. | 2026-01-20 | Fatih Coşkun, Nurgül Avcı Hatipoğlu | Riskin olası sonuç etkisi: Yasal sorumluluk, etik ceza ve kurum güvenilirliğinin sarsılması.
2 | SKSPDR2 | H.4.4.Öğrencilere psikolojik, diyetetik, sportif, sosyal ve kültürel açıdan katkı sağlayan faaliyetlerin sayısını artırmak | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Fiziksel Güvenlik Riski | Kriz anındaki (psikotik veya agresif) danışanların saldırı riski. | Standart güvenlik. | 7 | 2 | 14 | Yeni | Görüşme odalarına sessiz panik butonu eklenmesi ve kapıların dışa açılır/kolay çıkışlı olması. | 2026-01-20 | Fatih Coşkun, Nurgül Avcı Hatipoğlu | Riskin olası sonuç etkisi: Fiziksel yaralanma ve çalışma ortamı güvenliğinin kaybı.
3 | SKSPDR3 | H.4.4.Öğrencilere psikolojik, diyetetik, sportif, sosyal ve kültürel açıdan katkı sağlayan faaliyetlerin sayısını artırmak | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Kayıtlara Yetkisiz Erişim Riski: | Görüşme notlarının veya dijital verilerin (KVKK kapsamında özel nitelikli veri) çalınması veya sızdırılması. | Kilitli dolap veya standart veri tabanı şifresi. | 4 | 2 | 8 | Yeni | Çift faktörlü koruma: Fiziksel kayıtlar için çift kilitli dolap; dijital kayıtlar için bulut tabanlı olmayan, uçtan uca şifreli ve yerel server sistemleri. | 2026-01-20 | Fatih Coşkun, Nurgül Avcı Hatipoğlu | Riskin olası sonuç etkisi: Yasal para cezaları, danışanın zarar görmesi ve kurum itibarının sarsılması.
4 | SKSPDR4 | H.4.4.Öğrencilere psikolojik, diyetetik, sportif, sosyal ve kültürel açıdan katkı sağlayan faaliyetlerin sayısını artırmak | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Veri Kaybı ve Yedekleme Eksikliği Riski | Donanım arızası, siber saldırı veya fiziksel zarar sonucu kayıtların silinmesi. | Şahsi bilgisayarda veya harici diskte manuel kayıt. | 6 | 3 | 18 | Yeni | Uçtan uca şifreli, üniversite ağından bağımsız yedekleme ünitesi ve otomatik bulut yedekleme (off-site storage). | 2026-01-20 | Fatih Coşkun, Nurgül Avcı Hatipoğlu | Riskin olası sonuç etkisi: Kalıcı veri kayıpları ve standart işleyişe olumsuz etkisi
5 | SKSPDR5 | H.4.4.Öğrencilere psikolojik, diyetetik, sportif, sosyal ve kültürel açıdan katkı sağlayan faaliyetlerin sayısını artırmak | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Yapılandırılmamış Görüşme Ortamı Riski | Mahremiyet odaklı mekan tasarımının olmaması, danışanların giriş-çıkışta karşılaşması veya bekleme alanının deşifre edici olması. | Randevu aralıkları. | 5 | 4 | 20 | Yeni | Mümkünse ayrı giriş-çıkış kapıları; değilse bekleme alanının paravanlarla izole edilmesi. | 2026-01-20 | Fatih Coşkun, Nurgül Avcı Hatipoğlu | Riskin olası sonuç etkisi: Danışanların deşifre olma korkusuyla hizmetten vazgeçmesi, "etik dışı karşılaşmalar" nedeniyle terapi sürecinin zarar görmesi.
6 | SKSPDR6 | H.4.4.Öğrencilere psikolojik, diyetetik, sportif, sosyal ve kültürel açıdan katkı sağlayan faaliyetlerin sayısını artırmak | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Acil Durum İletişim Eksikliği Riski | Seans sırasında yaşanabilecek bir krizde (agresyon, sağlık sorunu) dışarıya haber verilememesi. | Telefonla arama. | 8 | 2 | 16 | Yeni | Masa altına veya bilgisayara entegre "Sessiz Panik Butonu" ve doğrudan güvenlik birimine bağlı alarm hattı. | 2026-01-20 | Fatih Coşkun, Nurgül Avcı Hatipoğlu | Riskin olası sonuç etkisi: Kriz anında müdahale gecikmesi sebebiyle personelin fiziksel zarar görmesi, iş kazası statüsünde hukuki tazminat süreçleri.
Sütunlar
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin yazıldığı sütundur.
4 | Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır.
6 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 1) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8 | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 1 ) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9 | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 1) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
Renkler
Yüksek düzey risk
Orta düzey risk
Düşük düzey risk
NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.